ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг | |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг | | | | | Всего | 14383,6 | 13338,6 | 92,7 | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | 13901,1 | 12856,1 | 92,5 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 345,2 | 345,2 | 100 |
| ФБ - при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1  Обеспечение деятельности главы Перфиловского сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | | | | Всего | **7137,8** | **7114,8** | 99,7 | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | 6999,8 | 6976,8 | 99,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | | | | Всего | 5394,0 | 5393,0 | 98,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | 5256,0 | 5255,0 | 98,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | Всего | 9,5 | 9,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | 9,5 | 9,5 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | 1712,3 | 1712,3 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 1712,3 | 1712,3 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2021-2025гг.» | | | | ИИ | 10,9 | 10,9 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 10,9 | 10,9 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 10,9 | 10,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 10,9 | 10,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3. | Подпрограмма 3.  «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения» | | | | Всего | 2806,4 | 1799,9 | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 2561,9 | 1555,4 | 60,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 244,5 | 244,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 2060,8 | 1419,8 | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 2060,8 | 1419,8 | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | Всего | 701,1 | 335,6 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 456,6 | 91,1 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 244,5 | 244,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 44,5 | 44,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 44,5 | 44,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4. | Подпрограмма 4.  Обеспечение комплексного пространственного территориального развития сельского поселения | | | | Всего | 317,0 | 317,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 317,0 | 317,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:  Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | | | | Всего | 317,0 | 317,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 317,0 | 317,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5. | Подпрограмма 5.  Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг. | | | | Всего | 40,6 | 40,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 40,6 | 40,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | 40,6 | 40,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 40,6 | 40,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6. | Подпрограмма 6.  Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения | | | | Всего | 4060,9 | 4045,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 3960,0 | 3945,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 3905,9 | 3890,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 3905,9 | 3890,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3  Развитие домов культуры поселения | | | | Всего | 55,0 | 55,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 55,0 | 55,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.3  Региональный проект «Творческие люди» | | | | Всего | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Подпрограмма 7  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Перфиловского сельского поселения на 2021-25 гг.» | | | | Всего | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | МБ | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Основное мероприятие 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов. | | | | Всего | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.1 | МБ | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |