ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2020г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг | Всего | 20328,9 | 16786,1 | 82,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 13835,3 | 11620,4 | 84 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 6378,5 | 5050,6 | 79,1 |
| ФБ - при наличии | 115,1 | 115,1 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1Обеспечение деятельности главы Перфиловского сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | Всего | **5680,7** | **5626,9** | 99,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 5564,9 | 5511,1 | 99,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 115,1 | 115,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | Всего | 4265,6 | 4211,8 | 98,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4149,8 | 4096,0 | 98,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 115,1 | 115,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 4,9 | 4,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4,9 | 4,9 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3  | Основное мероприятие 1.3.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1410,2 | 1410,2 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1410,2 | 1410,2 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.«Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2018-2022гг.» | ИИ | 3,6 | 3,6 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие:Информационные технологии в управлении | Всего | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения» | Всего | 4355,9 | 2368,0 | 54,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3879,6 | 1891,7 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 476,3 | 476,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 2155,5 | 1297,1 | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2155,5 | 1297,1 | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие:Организация благоустройства территории поселения | Всего | 1579,6  | 529,4 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1480,7 | 430,5 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 98,9 | 98,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация водоснабжения населения | Всего | 239,6 | 160,3 | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 239,6 | 160,3 | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие:Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 381,2 | 381,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,8 | 3,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 377,4 | 377,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение комплексного пространственного территориального развития сельского поселения | Всего | 60,0 | 23,2 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 23,2 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | Всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5.Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг. | Всего | 4913,5 | 3514,1 | 71,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 161,8 | 90,3 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 4751,7 | 3423,8 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 136,3 | 64,8 | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 136,3 | 64,8 | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 23,5 | 23,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 23,5 | 23,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в границах поселения | Всего | 4753,7 | 3425,8 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 4751,7 | 3423,8 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6.Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения | Всего | 5315,2 | 5250,3 | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4165,4 | 4100,5 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1149,8 | 1149,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 4213,0 |  4148,1 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4153,6 | 4088,7 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 59,4 | 59,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2Приобретение спортивного инвентаря и тренажеров для структурного подразделения МКУК КДЦ д.Петровск | Всего | 182,4 | 182,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,8 | 1,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 180,6 | 180,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3Развитие домов культуры поселения  | Всего | 919,8 | 919,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 909,8 | 909,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |