ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг | |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг | | | | | Всего | **18386,0** | **17618,4** | **95,8** | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | **14156,1** | **13388,5** | **95,8** |
| РБ – при наличии | **0** | **0** | **0** |
| ОБ – при наличии | **4095,8** | **4095,8** | **100** |
| ФБ - при наличии | **134,1** | **134,1** | **100** |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1  Обеспечение деятельности главы Перфиловского сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | | | | Всего | **6611,0** | **6572,5** | 99,4 | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | 6476,2 | 6437,7 | 99,4 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Перфиловского сельского поселения | | | | Всего | 4955,8 | 4939,2 | 99,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | 4821,0 | 4804,4 | 99,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | Всего | 16,0 | 16,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | |
| МБ | 16,0 | 16,0 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | 1617,3 | 1617,3 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 1617,3 | 1617,3 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2021-2025гг.» | | | | ИИ | 9,7 | 9,7 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 9,7 | 9,7 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3. | Подпрограмма 3.  «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения» | | | | Всего | 5672,1 | 4998,0 | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 2964,5 | 2290,4 | 77,2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 2707,6 | 2707,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 2474,6 | 1836,7 | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 2474,6 | 1836,7 | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | Всего | 746,1 | 712,3 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 289,6 | 255,8 | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 456,5 | 456,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 84,0 | 84,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 84,0 | 84,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.4. | Основное мероприятие:  Обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | | | | Всего | 84,0 | 84,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 84,0 | 84,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.5. | Основное мероприятие:  Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения отчистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями | | | | Всего | 2253,4 | 2253,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 2,3 | 2,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 2251,1 | 2251,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.6. | Основное мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | Всего | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4. | Подпрограмма 4.  Обеспечение комплексного пространственного территориального развития сельского поселения | | | | Всего | 579,3 | 579,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 579,3 | 579,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:  Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | | | | Всего | 579,3 | 579,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 579,3 | 579,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5. | Подпрограмма 5.  Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг. | | | | Всего | 86,5 | 31,5 | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 86,5 | 31,5 | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | 86,0 | 31,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 86,0 | 31,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6. | Подпрограмма 6.  Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения | | | | Всего | 5427,4 | 5427,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 5277,4 | 5277,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 1387,5 | 1387,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 3905,9 | 3890,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 3905,9 | 3890,4 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3  Развитие домов культуры поселения | | | | Всего | 4177,5 | 4177,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 4027,5 | 4027,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.3  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | | | | Всего | 1250,1 | 1250,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 12,5 | 12,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОБ | 1237,5 | 1237,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |